演習問題（日程計画）

問1　工作機械の製造計画がある。機械はＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４部品からなり、ＡとＢは工場Ｆ1でＡ，Ｂの順に作られる。Ｃ，Ｄは工場Ｆ2でＣ，Ｄの順に作られる。部品Ｃができあがると、工場Ｆ1へ運搬し、そこでＡ，Ｂ，Ｃを組立て、中間製品Ｍを作る。部品Ｄが出来上がると、工場Ｆ1へ運搬して、ＭとＤを組立てる最終組立にはいる。そして、調整を行って、製造を終る。

アローダイアグラムを作図し、日程計算を実施しなさい。

| 作業表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作業 | 記号 | 先行作業 | 所要日数ｔij（日） |
| 設計 | Ｉ |  | 50 |
| 部品Aの製作 | A | Ｉ | 10 |
| 部品Bの製作 | B | Ａ | 15 |
| 部品Cの製作 | C | Ｉ | 35 |
| 部品Dの製作 | D | Ｃ | 30 |
| CをF1へ運搬 | E | Ｃ | 5 |
| DをF1へ運搬 | F | Ｄ | 5 |
| A,B,Cを組立ててMを製作する | M | Ｂ，Ｅ | 20 |
| 最終組立てD+M | G | Ｆ，Ｍ | 30 |
| 調整 | H | Ｇ | 25 |

問2　ネットワークスケジューリングに関する次の記述中の［　　］に入れるべき適当な字句を解答群の中から選べ。（月刊情報処理試験4月号付録から）

(1)プロジェクトを構成するネットワーク図に対して、コンピュータによって日程計算を行う。この際、イベント番号ｉ，ｊに関して、ｉ＜ｊの関係を満たすように並べ替えることを［　ａ　］という。

(2)作業を最早開始時刻で開始し、最遅終了時刻で完了するときの余裕を［　ｂ　］という。ネットワークの中で、この［　ｂ　］の値が０の作業を結んでできる経路を［　ｃ　］という。これは、ネットワークの始点からの［　ｄ　］を表す。

またこれに対して、後続する作業の最早開始時刻に影響を与えない余裕時間を［　ｅ　］という。

(3)新規開発プロジェクトのように、過去の記録やデータがない場合に、なんらかの根拠に基づいた値を求めたいとき、［　ｆ　］を用いる。これは、確率ＰＥＲＴとも呼ばれる。各作業の見積時間の期待値を［　ｇ　］で算出する。

(4)ＰＥＲＴ／ＴＩＭＥでは、各作業の所要時間と技術的な相互関係、順序関係からのみスケジュールが作成される。しかし現実には作成されたスケジュール通りに、プロジェクトが遂行できない場合がある。そこで、各作業に必要な作業人数を見積り、時間を横軸にとり、毎日の所要人数をグラフ化した［　ｈ　］を作成する。手持ち工数（ここでは人数）が限られているので、ピーク時の工数をなるべく抑えるため［　ｉ　］を行う。

ここでは［　ｅ　］をもつ作業に着目して、この余裕の範囲で、作業開始時刻を後ろ倒しにして、作業の平滑化を行う。この手法を一般に［　ｊ　］という。

ａ～ｅに関する解答群

ア　トータルフロート（全余裕）　　イ　自由余裕　　ウ　干渉余裕

エ　最短経路　　オ　最長経路　　カ　クリティカルパス　　キ　ﾘﾐｯﾄﾊﾟｽ

ク　ｼﾞｵﾒﾄﾘｯｸｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ　　ケ　ﾄﾎﾟﾛｼﾞｶﾙｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ　　コ　ｼﾝﾒﾄﾘｯｸｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ

ｆ～ｊに関する解答群

ア　２点見積法　　イ　３点見積法　　ウ　(a+b)/2　　エ　(a+2m+b)/4

オ  (a+4m+b)/6    カ  山くずし　　キ　山積み　　ク　工数山積み図

ケ　マンスケジューリング　　コ　ＰＣＭＳ

問3　日程計画に関する次の記述中の[　　]に入れるべき適当な字句を、解答群の中から選べ。（平成元年度春期　２種）

図のｱﾛｰﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑで示される作業の日程計画を作りたい。

Ｕ　③　Ｘ

①　　Ｔ　　②　　Ｗ　　　　⑤　　　Ｚ　　　⑥

④　　Ｙ

ＴからＺまでの作業に関する諸データと計算結果の一部を表に示す。表の中で最早開始日程及び最遅開始日程は、各作業の標準日数を用いて求めたものである。表中のａ～ｆ、およびｇ，ｈを埋めよ。

この場合のクリティカルパスは［　ｇ　］であり、全作業終了に要する日数は［　ｈ　］日である。

| 作業 | 標準日数(日） | 最早開始日程(日) | 最遅開始日程(日) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｔ | 3 | 0 | 0 |
| Ｕ | 6 | 3 | [ a ] |
| Ｖ | 5 | 3 | [ b ] |
| Ｗ | 3 | 9 | [ ｃ ] |
| Ｘ | 4 | 9 | [ ｄ ] |
| Ｙ | 5 | 12 | [ e ] |
| Z | 3 | 17 | [ ｆ ] |

ａ～ｆ，ｈに関する解答群

ア 3  イ 5  ウ 7  エ 9  オ 10  カ 12  キ 13  ク 17  ケ 20  コ 22

ｇに関する解答群　ア　Ｔ-Ｕ-Ｘ-Ｚ　 イ  Ｔ-Ｖ-Ｙ-Ｚ　　ウ　Ｔ-Ｕ-Ｗ-Ｙ-Ｚ

問4　スケジューリングに関する次の記述中の［　］に入れるべき適切な字句を、解答群の中から選べ。解答は重複して選んでもよい。（平成３年秋期２種）

ある工程の作業手順を検討中である。プロジェクトは、Ｐ～Ｖの７種類の作業からなる。その手順は、次の条件を満たさなければならない。

(1)ＵはＱに先行する。

(2)Ｔ開始以前にＵが完了していなければならない。

(3)Ｓ開始以前にＵが完了していなければならない。

(4)Ｒ開始以前にＱが完了し、Ｒ完了後にＰの作業が可能である。

(5)ＴはＰに先行する。

(6)Ｖ開始以前にＳとＰが完了していなければならない。

ここで、作業手順案として次のような流れを考えた。

[  ｂ  ]

[  ａ  ]　　　　[  ｃ  ]　　　[  ｅ  ]　　　  [  ｆ  ]　　　[  ｇ  ]

[  ｄ  ] 　　　　　　　　　　　　　　図　作業手順

それぞれの作業日数は次の表の通りである。

表　各作業の所要日数

| 作業 | Ｐ | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ | Ｖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日数 | ２ | ４ | ４ | 11 | 10 | 10 | ５ |

全工程完了に要する日数は、［　ｈ　］となる。

もし、Ｑ，Ｒ，Ｓ，Ｔのうち、いずれか一つの作業の所要日数を２日まとめて短縮することが可能であるとした場合、全工程完了に要する日数を短縮するには、［　ｉ　］を短縮すべきである。

このように工程の短縮を行った後、Ｑ，Ｒ，Ｓ，Ｔのいずれか一つの所要日数を更に１日短縮することができることになった。このとき、全工程完了に要する日数を短縮するには［　ｊ　］を短縮すべきである。

ａ～ｇ，ｉ，ｊに関する解答群

ア　Ｐ　　イ　Ｑ　　ウ　Ｒ　　エ　Ｓ　　オ　Ｔ　　カ　Ｕ　　キ  Ｖ

ｈに関する解答群   　ア　16　　イ　19　　ウ　22　　エ　25　　オ  27

問5　ＰＥＲＴに関する次の記述中の［　］に入れるべき適切な字句を、解答群の中から選べ。（平成２年春期情報処理技術者試験２種）

あるプロジェクトについて、納期を考慮せずに日程に関する計算を行ったところ、所要時間が10である作業Ｗ（ｉ，ｊ）について、次の結果が得られた。

最早開始時間　　８       　         最遅終了時間　　23

結合点ｉの最遅結合点時刻　10      　結合点ｊの最早結合点時刻  21

これらのデータから、作業Ｗの最早終了時刻は［　ａ　］、総余裕時間は［　ｂ　］となる。

また、作業Ｗに先行するすべての作業が最早終了時刻で終了した場合、作業Ｗを直ちに開始せず、［　ｃ　］だけ遅らせても、後続する作業は最早開始時刻で開始できることが分かる。この余裕を［　ｄ　］という。

クリチカルパスについて考察すると、作業Ｗは［　ｅ　］。

一方、プロジェクトの終了指定期日から、作業Ｗが遅くとも終了しなければならない時刻を求めたところ、17であった。

この場合、作業Ｗの余裕時間は［　ｆ　］となり、納期に関する見込みについては、このプロジェクトは指定期日までに［　ｇ　］。

ａ～ｃ，ｆに関する解答群

ア -2  イ -1  ウ 0   エ 1   オ 3   カ 5   キ 16  ク 18  ケ 20  コ  21

ｄに関する解答群　   ア 独立余裕　　イ　自由余裕　　ウ  ２次余裕

ｅ，ｇに関する解答群

ア　ｸﾘﾁｶﾙﾊﾟｽ上の作業である　　イ　ｸﾘﾁｶﾙﾊﾟｽ上の作業でない

ウ　終了する　　エ　終了しない